## Ariza Listesi
ARIZA LİSTESİ - BELGRAD PROJESİ
Oluşturma Tarihi: 10.02.2026 15:23
FRACAS ID | Araç No | Araç Modül | Kilometre | Tarih | Saat | Sistem | Alt Sistem | Tedarikçi | Arıza Sınıfı | Arıza Kaynağı | Arıza Tipi | Garanti Kapsamı | Arıza Tanımı | Yapılan İşlem | Aksiyon | Parça Kodu | Parça Adı | Parça Seri No | Adedi | Tamir Başlama Tarihi | Tamir Başlama Saati | Tamir Bitişi Tarihi | Tamir Bitişi Saati | Tamir Süresi | MTTR (dk) | Servise Veriliş Tarihi | Servise Veriliş Saati | Durum | Personel Sayısı
BOZ-KAY5+6-FF-007 | 3874(3) | RB | 45000 | 45261 | 6:10 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | ORTA KISIMDAKİ EKRANLARDA KARARMA MEVCUT | EKRAN DEĞİŞİMİ YAPILDI | *Ekipman değiştirilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 0 | 1 | 2026-02-11 | 08:00 | 2026-02-11 | 10:00 | 2 saat 0 dakika | 120 dk | 2026-02-11 | 10:00 | Kaydedildi | 3
BOZ-KAY5+6-FF-008 | 3875(4) | MB | 34800 | 45261 | 14:52 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | 3875 sol taraf varış yönü sadece c harfi yazıyor | AU300 ve sistem resetlendi.Arıza davamlılığı görülmedi | *Arıza çözülecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0 | 1 | 2026-02-11 | 12:00 | 2026-02-11 | 15:00 | 3 saat 0 dakika | 180 dk | 2026-02-11 | 15:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-010 | 3872(1) | MA | 22222 | 45273 | 8:01 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | 12.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3872 NUMARALI ARACIN YBS EKRNAI ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR GEREKLİ MÜDAHELEYİ YAPAN PERSONEL S.COŞKUN İLE İLETİŞEME GEÇSİN | KAPI ÜSTÜ EKRANLARA BAĞLANILDI FAZLA DOSYALAR SİLİNİP YENİDEN BAŞLATILDI ARIZA GİDERİLDİ | 0 | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0 | 1 | 2026-02-11 | 16:00 | 2026-02-11 | 17:00 | 1 saat 0 dakika | 60 dk | 2026-02-11 | 17:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-011 | 3872(1) | MB | 101420 | 45274 | 13:39 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | MB KABİN ARKASI EKRAN ÇALIŞMIYOR | ARACIN KABİN ARKASI ARIZALI SİGORTADALARI İNDİRİLDİ | 0 | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0 | 1 | 2026-02-11 | 11:00 | 2026-02-11 | 12:00 | 1 saat 0 dakika | 60 dk | 2026-02-11 | 12:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-012 | 3872(1) | MB | 40263 | 45274 | 13:39 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | MB KABİN ARKASI EKRAN ÇALIŞMIYOR | ÜRETİCİ FİRMA İLE AYAR YAPILDI ÇALIŞIYOR | *Arıza çözülecek | E840-7134 | 32" EKRAN | 0 | 1 | 2026-02-11 | 11:00 | 2026-02-11 | 12:00 | 1 saat 0 dakika | 60 dk | 2026-02-11 | 12:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-055 | 3873(2) | RA | 47500 | 45327 | 11:50 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | 0 | Anons sistemi sık sık taklma yapıyor | Aracın odometresine enerji gidip geliyordu gerekli kontoller sağlanırken sistem normale döndü.Arıza tekrar gelirse detaylı kontol edilecek. | *Arıza çözülecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0 | 1 | 2026-02-11 | 10:00 | 2026-02-11 | 14:00 | 4 saat 0 dakika | 240 dk | 2026-02-11 | 14:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-056 | 3875(4) | MA | 40000 | 45327 | 16:26 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | 3875 CB Kabin750 v ışığı yanmıyor.araç haraketinde problem bulunmuyor | indikatör paneli 750 v ışığı patlamış.değişimi yapıldı. | *Ekipman değiştirilecek | E300-7007 | İNDİKATÖR PANELİ | 0 | 2 | 2026-02-11 | 07:30 | 2026-02-11 | 08:00 | 0 saat 30 dakika | 30 dk | 2026-02-11 | 08:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-086 | 3874(3) | RA | 48122 | 45347 | 4:45 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | CA KABİN IMU ÇALIŞMIYOR | AU300 DEĞİŞİMİ YAPILDI | *Ekipman değiştirilecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0 | 1 | 2026-02-12 | 08:20 | 2026-02-12 | 08:40 | 0 saat 20 dakika | 20 dk | 2026-02-12 | 08:40 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-087 | 3876(5) | RA | 48152 | 45347 | 13:12 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | IMU SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR AU300 HABERLEŞMESİ YOK | AU300 DEĞİŞİMİ YAPILDI | *Ekipman değiştirilecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0 | 1 | 2026-02-12 | 08:00 | 2026-02-12 | 09:00 | 1 saat 0 dakika | 60 dk | 2026-02-12 | 09:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-089 | 3872(1) | MB | 40253 | 45349 | 18:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | ARAÇ VİCOSTA 3874 OLARAK GÖRÜNÜYOR | ST300 ÜZERİNDEN ARAÇ NUMARASI GÜNCELLENDİ | *Ekipman değiştirilecek | E840-7003 | SÜRÜCÜ PANELİ ST300W | 0 | 1 | 2026-02-12 | 08:00 | 2026-02-12 | 09:00 | 1 saat 0 dakika | 60 dk | 2026-02-12 | 09:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-090 | 3875(4) | MA | 48853 | 45349 | 19:25 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | ARAÇ NUMARASI IMUDA 82 OLARAK GÖRÜNÜYOR | ST300 ÜZERİNDEN ARAÇ NUMARASI GÜNCELLENDİ | *Ekipman değiştirilecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0 | 1 | 2026-02-12 | 08:00 | 2026-02-12 | 09:00 | 1 saat 0 dakika | 60 dk | 2026-02-12 | 09:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-107 | 3872(1) | RB | 41623 | 45358 | 14:04 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 07.03.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA DENETİMİNDE 3872 NOLU ARAÇTA KAPI ÜSTÜ BİLGİLENDİRMELERİNİN AKTİF OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | KONTROL MERKEZİ TARAFINDAN KONTROL ETTİRİLDİ ARAÇTA TÜM YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI ÇALIŞMAKTADIR. | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0 | 1 | 2026-02-12 | 08:00 | 2026-02-12 | 09:00 | 1 saat 0 dakika | 60 dk | 2026-02-12 | 09:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-115 | 3874(3) | RA | 53100 | 45363 | 8:07 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜZERİ EKRAN ÇALIŞMIYOR | EKRAN DEĞİŞİMİ YAPILDI | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0 | 1 | 2026-02-12 | 08:00 | 2026-02-12 | 09:00 | 1 saat 0 dakika | 60 dk | 2026-02-12 | 09:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-116 | 3875(4) | MA | 42010 | 45363 | 15:08 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Bozankaya | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | CA KABİN ARIZA GÖSTERGE PANELİ YERİNDEN ÇIKMIŞ | CA KABİN ARIZA GÖSTERGE PANELİ YERİNDEN ÇIKMIŞ YERİNE SABİTLENDİ. | *Ekipman tamir edilecek | E300-7007 | İNDİKATÖR PANELİ | 0 | 1 | 2026-02-12 | 08:00 | 2026-02-12 | 09:00 | 1 saat 0 dakika | 60 dk | 2026-02-12 | 09:00 | Kaydedildi
BOZ-KAY5+6-FF-117 | 3875(4) | MA | 40252 | 45363 | 15:08 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Bozankaya | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | CA KABİN ARIZA GÖSTERGE PANELİ YERİNDEN ÇIKMIŞ | YERİNE SABİTLENDİ. | *Ekipman tamir edilecek | E300-7007 | İNDİKATÖR PANELİ | 0 | 1 | 2026-02-12 | 12:00 | 2026-02-12 | 14:00 | 2 saat 0 dakika | 120 dk | 2026-02-12 | 14:00 | Kaydedildi | 1
BOZ-KAY5+6-FF-119 | 3879(8) | P | 42117 | 45364 | 7:36 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 12.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE SAAT 09:39 DA 3879 NUMARALI KAPI ÜSTÜ EKRANLARIN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | SİSTEM RESETLENDİ. ARIZA DEVAMLILIĞI GÖRÜLMEDİ. | 0 | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0 | 1 | 2026-02-12 | 14:43 | 2026-02-12 | 14:57 |  |  | 2026-02-12 | 14:01 | Kaydedildi | 1
BOZ-KAY5+6-FF-120 | 3874(3) | MA | 52252 | 45364 | 7:38 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 12.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE SAAT:11:04 DE 3874 NUMARALI ARACIN KAPI ÜSTÜ EKRANLARIN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | ARIZA 3876'DA. AU300 YENİDEN YAZILIM ATILDI. KAPI ÜSTÜ GÖRSELLER YENİDEN YÜKLENDİ. ARIZA DEVAMLILIĞI GÖRÜLMEDİ. | Yeni yazılım yüklendi | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-121 | 3872(1) | MA | 44000 | 45364 | 7:40 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 12.03.2024 Tarihinde yapılan saha denetiminde saat 11:49 da 3872 nolu aracın kapı üstü ekranların çalışmadığı tespit edilmiştir | Görsel PC resetlendi.Arıza giderildi. | 0 | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-124 | 3879(8) | MA | 4854 | 45365 | 7:26 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | ='https://bozankayatr.sharepoint.com/sites/ssharizatakip/Shared Documents/POWERAPPS/KAY5+6/[SAYFA1.xlsx]SayfaKAY'!M125 | ST300 DONMUŞ AU300 RESETLENDİ DÜZELDİ. | *Arıza çözülecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-129 | 3879(8) | RA | 47752 | 45370 | 7:58 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜZERİ EKRAN ÇALIŞMIYOR | Ekranlar uyku moduna geçtiği için çalışmıyor.Araç resetlendi düzeldi | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-144 | 3877(6) | RA | 30000 | 45384 | 16:57 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | ARAÇ KAVŞAK VE MAKAS SİNYALLERİNE TALEP VERMEDİ 2 SEFERDE 20 DAKİKA TEHİR YAŞANDI | AU300 DEĞİŞİMİ YAPILDI | *Ekipman değiştirilecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-145 | 3872(1) | MA | 46500 | 45384 | 17:02 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | ARAÇ KAVŞAK SİNYALLERİNE TALEP VERMEDİ RESETLENDİ DÜZELMEDİ | değişim yapıldı. | *Ekipman değiştirilecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-161 | 3877(6) | P | 38592 | 45412 | 4:52 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | ANONSLAR KESİK KESİK GELİYOR. | ANONSLAR GEÇ GELİYORDU. ARACIN TEKER ÇAPI 600MM OLARAK GİRİLDİ. ULAŞIM PERSONELİ İLE PARK SAHASINDA TAM TUR TEST YAPILDI. SORUN GİDERİLDİ. | *Arıza çözülecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-164 | 3876(5) | P | 57896 | 45414 | 14:08 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 02.05.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA DENETİMİNDE 3876 NUMARALI ARAÇTA KAPI ÜSTÜ BİLGİLENDİRMELERİN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | GÖRSEL PC PANEL RESETLENDİ. SİSTEM NORMAL ÇALIŞIYOR. | *Ekipman tamir edilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-169 | 3876(5) | MB | 53500 | 45419 | 8:13 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 07.05.2024 tarihinde yapılan saha denetiminde saar10:50 de 3876 -B nolu aracın ikinci ve üçüncü kapı üstlerinde ekranların çalışmadığı tespit edilmiştir.Gerekli müdahaleyi gerçekleştirelim. | kontrol edildi kapı üstündeki ekranlara görüntü geliyor | *Ekipman tamir edilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-171 | 3877(6) | RA | 15000 | 45421 | 2:34 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | 0 | İÇ VE DIŞ ANONS KONTROLÜ : A BAŞ ÇALIŞMIYOR | SİSTEM DONMUŞ RESETLENDİ NORMAL ÇALIŞIYOR | 0 | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-178 | 3881(10) | MA | 9050 | 45427 | 7:21 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 1 VE 2 NOLU KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR | EKRANLAR SİGORTADAN RESETLENDİ DÜZELDİ | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-179 | 3879(8) | MA | 18200 | 45426 | 10:08 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 1-2-5 ve11 nolu kapıların üstündeki ekranlarda mevcut arıza var diğer ekranlardada arıza mevcut değişmesi gerekiyor | kontrol edildi 1 nolu kapı üstü ekran değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-203 | 3881(10) | RB | 16149 | 45453 | 7:29 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 06/06/2024 tarihinde gerçekleştirilen saha denetiminde 3881 nolu araçta kapı üstü bilgilendirmelerin ve reklam ekranın çalışmadığı tespit edilmiştir | Kontrol edildi sorun görülmedi | *Ekipman tamir edilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-205 | 3881(10) | RA | 16500 | 45457 | 7:15 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 10/06/2024 tarihinde yapılan saha denetiminde 3881 nolu aracın saat 11:36 da kapı üstü ekranların ve orta kısımda bulunan ekranların çalışmadığı tespit edilmiştir | Kontrol edildi sorun | *Ekipman tamir edilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-231 | 3874(3) | MB | 80036 | 45495 | 9:18 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | IMU Ekranın parlaklık ayarı yetersiz | Kontrol edildi .Sorun görülmedi | 0 | E810-7145 | st300 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-234 | 3874(3) | MA | 80100 | 45496 | 7:29 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 2 nolu kapı üstü yolcu bilgilendirme çalışmıyor | Kontrol edildi sorun görülmedi | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-235 | 3874(3) | MA | 80100 | 45496 | 7:33 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 5 nolu kapı üstü yolcu bilgilendirme sistemi çalışmıyor | Kontrol edildi sorun görülmedi | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-236 | 3878(7) | RA | 53600 | 45496 | 7:37 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Araç içi yolcu bilgilendirme kapı üstü ekranlar çalışmıyor | Kontrol edildi sorun görülmedi | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-237 | 3880(9) | RA | 32250 | 45496 | 7:39 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 6 nolu kapı üstü yolcu bilgilendirme sistemi çalışmıyor | kontrol edildi.sorun görülmedi | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-238 | 3880(9) | MA | 32250 | 45496 | 7:41 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 2 nolu kapı üstü yolcu bilgilendirme sistemi çalışmıyor | Kontrol edildi.Sorun görülmedi | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-239 | 3882(11) | RA | 11700 | 45496 | 7:43 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Araç içi orta ekranlar ve kapı üstü ekranlar çalışmıyor | Kontrol edildi.Sorun görülmedi | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-243 | 3874(3) | MA | 80200 | 45497 | 6:36 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üzeri ekran aktif değil | Kontrol edildi sorun görülmedi | 0 | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-248 | 3872(1) | RA | 75100 | 45499 | 14:26 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Saha denetimi kapı üstü ekranlar göstermiyor | Kontrol edildi sorun görülmedi | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-250 | 3873(2) | RB | 85417 | 45513 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Orta Karkas Ekran çalışmıyor, ekrana görüntü gelmiyor | Ekran değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 202201110001
BOZ-KAY5+6-FF-251 | 3873(2) | RA | 85417 | 45513 | 8:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Orta karkas ekrana görüntü gelmiyor ekranda çizgi şeklinde pixel pixel oluyor | Ekran değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 202201110003
BOZ-KAY5+6-FF-253 | 3873(2) | RB | 85417 | 45513 | 12:01 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Orta karkas ekranda pembeleşme var görüntü gelmiyor | Ekran değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-257 | 3882(11) | RA | 13900 | 45517 | 11:24 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 13/08/2024 Tarihinde gerçekleştirilen saha denetiminde 3882 nolu araçta kapı üstü bilgilendirmenin aktif olmadığı tespit edilmiştir | kontrol edildi sorun görülmedi | 0 | 0 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-261 | 3874(3) | RB | 82744 | 45519 | 10:36 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üstü ekran görüntüsü yeşil mavi kırmızı oluyor sürekli | Ekran değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | 0 | Kapı üstü ekran | 190122013063
BOZ-KAY5+6-FF-274 | 3875(4) | RA | 60703 | 45544 | 11:43 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | beyaz ekran arızası var | ekran değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 202201110004
BOZ-KAY5+6-FF-275 | 3875(4) | RA | 60703 | 45544 | 11:50 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | ekrana görüntü gelmiyor | Ekran değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 202319120001
BOZ-KAY5+6-FF-277 | 3881(10) | MA | 34850 | 45545 | 11:34 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | indikatör panelinde patlak ledler var | değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | E300-7007 | İNDİKATÖR PANELİ | 0
BOZ-KAY5+6-FF-280 | 3880(9) | MA | 44912 | 45552 | 11:20 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üstü ekranda görüntü gözükmüyor. | Değişimi yapıldı. | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-283 | 3878(7) | MA | 64236 | 45555 | 13:29 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | İÇ ANONS SİSTEMİ KURULMASINA RAĞMEN ÇALIŞMADI. TEKRAR KURULDU TERS YÖNDE ANONS YAPTIĞI BİLDİRİLDİ. | 0 | *Arıza çözülecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-284 | 3880(9) | MA | 46806 | 45559 | 8:34 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Ekran Mavi renk gösteriyordu | Ekran değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 202313020083
BOZ-KAY5+6-FF-286 | 3872(1) | P | 88320 | 45566 | 12:30 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. | KONTROL EDİLDİ KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞIYOR. | *Ekipman tamir edilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-295 | 3878(7) | P | 68998 | 45573 | 19:43 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | ANONS SİSTEMİ İLERLEMİYOR. | ARAÇ RESETLENDİ(AU300). SİSTEM NORMALE DÖNDÜ SORUN YOK. | *Arıza çözülecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-302 | 3879(8) | MA | 56701 | 45587 | 9:41 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI ÇALIŞMIYOR. | ARAÇ KONTROL EDİLDİ. EKRANLAR ÇALIŞIYOR. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-303 | 3878(7) | MA | 72985 | 45588 | 12:28 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRANLARDA GÖRSELLER DONMUŞ ÇALIŞMIYOR. | ARAÇ KAPI ÜSTÜ EKRANLAR KONTROL EDİLDİ. KAPI ÜSTÜ EKRANLARDA SORUN GÖRÜLMEDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-304 | 3879(8) | MA | 57004 | 45588 | 12:29 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. | ARACIN KAPI ÜSTÜ EKRANLARI ÇALIŞIYOR. ORTA EKRANLARIN ÇALIŞMADIĞI GÖRÜLDÜ. ORTA EKRANLARIN HDMI KABLOSU ÇIKMIŞ. KABLOSU TAKILDI ORTA EKRANLAR ÇALIŞIYOR. | *Arıza çözülecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-311 | 3873(2) | RA | 108102 | 45603 | 14:14 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | Donma yapıyor bu sebeple anons ilerlemiyor | Değişimi yapıldı | *Ekipman değiştirilecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-312 | 3873(2) | MA | 108200 | 45603 | 14:21 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | İ1a bağlantı problemi(depomuzdaki ) | Değişimi yapıldı | 0 | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-317 | 3872(1) | MB | 99528 | 45610 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 11 NUMARALI KAPI ÜSTÜ EKRAN ÇALIŞMIYOR | Enerji konnektör ölçümü yapıldı ekran arka planda çalışıyor görüntü gelmiyor | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 202313020062
BOZ-KAY5+6-FF-354 | 3873(2) | MA | 88012 | 45525 | 7:08 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 20.08.2024 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE SAAT: 10:38'DE 3873 NUMARALI ARACIN KAPI ÜSTÜ EKRANLARIN ÇALIŞMADIĞI GÖZLEMLENDİ. | S.COŞKUN İLE TEST YAPILDI SORUN GÖRÜLMEDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-355 | 3880(9) | MA | 36450 | 45524 | 8:29 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 3880 NUMARALI ARAÇ KUMSMALL İSTASYONUNA GELDİĞİNDE KAPI ÜSTÜ EKRANLARDA KEYKUBAT İSTASYONU GEÇTİĞİNİ GÖSTERİYOR. | KONTROLLER YAPILDI SORUN GÖRÜLMEDİ.(S.COŞKUN İLE TEST YAPILDI.) | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-358 | 3874(3) | RA | 51837 | 45363 | 8:07 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜZERİ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR KONTROL EDİLDİ ÇALIŞIYOR. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-359 | 3874(3) | RB | 80312 | 45499 | 13:19 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 9 numaralı kapı üstü ekran da görüntü bozuluyor. | kapı üstü ekran kontrol edildi. sorun görülmedi. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-360 | 3874(3) | MA | 80332 | 45498 | 11:02 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | SAHA DENETİMİNDE 3874 NUMARALI ARACIN KAPI ÜSTÜ EKRANLARININ ÇALIŞMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. | KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-364 | 3879(8) | RA | 49584 | 45552 | 7:46 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. SAHA DENETİMİNDE BİLDİRİLDİ. | ARAÇ RESETLENDİ SORUN GİDERİLDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-365 | 3880(9) | MB | 44460 | 45552 | 7:44 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. SAHA DENETİMİNDE BİLDİRİLDİ. | EKRAN DEĞİŞİMİ YAPILDI. | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-372 | 3879(8) | RA | 49386 | 45551 | 6:28 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRANLR ÇALIŞMIYOR. | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR KONTROL EDİLDİ. ROTA KURULUP TEST EDİLDİ. SORUN GÖRÜLMEDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-373 | 3882(11) | RA | 22718 | 45552 | 8:36 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. SAHA DENETİMİNDE BİLDİRİLDİ. | ARAÇ RESETLENDİ. SORUN GİDERİLDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-379 | 3873(2) | RA, RB | 84455 | 45499 | 14:27 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR GÖSTERMİYOR. | KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-381 | 3873(2) | RA, RB | 73563 | 45453 | 9:17 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜZERİ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. | KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-383 | 3879(8) | RB | 74430 | 45657 | 6:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | Depo yedeğiydi araca taktığımızda çalışmadığını farkettik | değişimi yapıldı | *Ekipman tamir edilecek | E110-7516 | EKRAN TRANSMİTTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-384 | 3879(8) | RB | 74430 | 45657 | 6:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | Araç içi ekranların çalışmadığını farkettik yapılan kontrollerde transmitterlar çalışmıyordu | Değişimi yapıldı | *Ekipman tamir edilecek | E110-7516 | EKRAN TRANSMİTTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-385 | 3879(8) | RB | 74430 | 45657 | 6:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Araç içi ekranların çalışmadığını farkettik yapılan kontrollerde transmitterlar çalışmıyordu | değişimi yapıldı | *Ekipman tamir edilecek | E110-7516 | EKRAN TRANSMİTTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-386 | 3879(8) | RB | 74430 | 45657 | 6:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Araç içi ekranların çalışmadığını farkettik yapılan kontrollerde transmitterlar çalışmıyordu | değişimi yapıldı | *Ekipman tamir edilecek | E110-7516 | EKRAN TRANSMİTTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-387 | 3873(2) | RA, RB | 70013 | 45442 | 6:57 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 29.05.2024 tarihinde yapılan saha denetiminde 3873 numaralı araçta kapı üstü ekranların çalışmadığı tespit edilmiştir. | kontrol edildi sorun görülmedi. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-388 | 3873(2) | RA, RB | 70013 | 45441 | 8:36 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | ARAÇTA KAPI ÜSTÜ GÜZERGAHLARI GÖSTEREN EKRAN ÇALIŞMIYOR. | KONTROL EDİLDİ SORUN GÖRÜLMEDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-389 | 3873(2) | RA | 84520 | 45499 | 14:28 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | SAHA DENETİMİ RA KAPI ÜSTÜ EKRAN ARIZALI | RA BÖLÜMÜ KAPI ÜSTÜ EKRAN KONTROLÜ YAPILDI SORUN GÖRÜLMEDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-391 | 3882(11) | RA, RB | 7012 | 45477 | 6:55 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | ORTA KISIMDA BULUNAN EKRANLARI ÇALIŞMIYOR. | PC RESETLENEREK ARIZA GİDERİLDİ. | *Arıza çözülecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-392 | 3879(8) | MA | 37455 | 45496 | 10:59 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜZERİ EKRAN ÇALIŞMIYOR. | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞIYOR. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-396 | 3873(2) | RA, RB | 85219 | 45512 | 19:54 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | RA DA 1 ADET RB DE 2 ADET ORTA EKRAN ÇALIŞMIYOR. | EKRAN DEĞİŞİMLERİ YAPILDI. | *Ekipman değiştirilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-399 | 3881(10) | RA | 26097 | 45512 | 9:02 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | ARAÇ KAPI ÜSTÜ EKRANLAR VE ORTA KISIMDA BULUNAN EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. | ARAÇ GÖRSEL YÖNETİM PC PROGRAMLARI AÇILMAMIŞ. GYP RESETLENDİ SORUN GİDERİLDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-404 | 3876(5) | MB | 65336 | 45461 | 15:33 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | ROTA KURULAMIYOR GO TUŞU ÇALIŞMIYOR. | ST300 TUŞ TAKIMI BOZULMUŞ ST300 DEĞİŞİMİ YAPILDI. | *Ekipman değiştirilecek | E840-7003 | SÜRÜCÜ PANELİ ST300W | 0
BOZ-KAY5+6-FF-413 | 3881(10) | RA, RB | 5419 | 45398 | 11:53 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 16.04.2024 tarihinde yapılan saha denetiminde 3881 numaralı aracın saat 10:52 de kapı üstü ekranlarının çalışmadığı tespit edilmiştir. | Aracın kapı üstü ve sürücü arkası ekranları çalışmıyordu. Araç resetlendi düzeldi. | *Ekipman tamir edilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-420 | 3872(1) | P | 66101 | 45453 | 8:12 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 3872 NOLU ARAÇ STADYUM DA FAKAT KAPI ÜSTÜ EKRANLAR DA HUNAT HATUNU GÖSTERİYOR. (RS HİZMET KALİTE GRUBUNDAN GELEN ARIZA) | GÖRSEL YÖNETİM PC DONMUŞ RESETLENDİ. ARIZA DÜZELDİ. | *Arıza çözülecek | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-421 | 3873(2) | RA | 124450 | 45319 | 14:30 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | Kapı üstü ekranlar çalışmıyordu. | Ekranların hiçbiri çalışmıyordu. Görsel yönetim PC ayarı bozulmuş. Bağlanmaya çalıştık bağlanamadık. Bağlanma esnasında mavi ekran arızası da verdi. Değişim yapıldı sorun çözüldü. | *Ekipman tamir edilecek | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-427 | 3879(8) | MA, MB, RA, RB, P | 35010 | 45484 | 7:41 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 10.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3879 NUMARALI ARACIN SAAT: 09:28 DE KAPI ÜSTÜ EKRANLARININ ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | GYP BİLGİSAYARI DONMUŞ RESETLENDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-450 | 3875(4) | MA | 108172 | 45749 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | Paneldeki ledler yanmıyor. | İndikatör paneli üzerindeki D18, D17, D11, D27 ledleri patlamış. Panel değişimi yapıldı. | *Ekipman tamir edilecek | E300-7007 | İNDİKATÖR PANELİ | 0
BOZ-KAY5+6-FF-455 | 3882(11) | MA, MB, RA, RB, P | 51890 | 45671 | 15:01 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 06/01/2025 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3882 NUMARALI ARAÇTA SAAT 11:16 GEÇE KAPI ÜSTÜ EKRANLARIN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDLMİŞTİR. | ARACIN EKRAN BİLGİSAYARI RESETLENDİ. ARAÇ İÇİ EKRANLAR DÜZELDİ. 10 NUMARALI KAPI ÜSTÜ EKRANDA ENERJİSİ YOKTU. POWER KONNEKTÖRÜNDE ENERJİSİ YOKTU TEMASSIZLI GİDERİLDİ. KAPI ÜSTÜ EKRAN ÇALIŞIYOR. | *Ekipman tamir edilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-462 | 3878(7) | MA, MB, RA, RB, P | 97644 | 45691 | 13:15 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | RSİ HİZMET KALİTEDEN ŞİKAYET EDİLDİ. KAPI ÜZERİNDE BULUNAN BİLGİLENDİRME PANOLARI ÇALIŞMIYOR. ARAÇ RESETLENDİ. DÜZELMEDİ. | ARACIN ATÖLYEDE KONTROLLERİ YAPILDI. TÜM EKRANLAR STABİL ÇALIŞTIĞI GÖRÜLDÜ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-465 | 3881(10) | MA, MB | 66225 | 45672 | 6:17 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 13.01.2025 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3881 NOLU ARACIN SAAT 13:40'TA KAPI ÜSTÜ EKRANLARINDA ARAÇ BELSİN KÜRSÜDEYKEN EKRANLARDA TUNA İSTASYONU GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ. | GÖRSEL YÖNETİM PC KAPANMIŞ. AÇILIP TEST YAPILDI. SİSTEM ÇALIŞIYOR. | *Arıza çözülecek | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-467 | 3876(5) | RA | 116675 | 45677 | 12:45 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | 3876 YOLCU BÖLÜMÜ KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. | GÖRSEL YÖNETİM PC RESETLENDİ. SORUN GİDERİLDİ. | *Arıza çözülecek | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-468 | 3874(3) | MA, RA, RB | 118970 | 45678 | 12:52 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KABİN ARKASI VE KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. | EKRANLAR KONTROL EDİLDİ. SORUN GİDERİLDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-469 | 3876(5) | MA, MB, RA, RB, P | 116823 | 45678 | 10:40 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 20.01.2025 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3876 NUMARALI ARACIN 15:40'TA KAPI ÜSTÜ EKRANLARIN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | GÖRSEL YÖNETİM PC RESETLENDİ. SORUN GİDERİLDİ. | *Arıza çözülecek | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-470 | 3872(1) | MB | 104602 | 45679 | 10:38 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 21.01.2025 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3872-B NUMARALI ARACIN SAAT 15:08'DE 3. KAPI BİLGİLENDİRMENİN KURULU OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. GEREKLİ ARIZA MÜDAHALESİNİ SAĞLAYALIM. | EKRAN DEĞİŞİMİ YAPILDI. | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-478 | 3872(1) | RA, RB | 57865 | 45363 | 8:53 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | kapı üzeri ekran çalışmıyor. | kapı üstü ekran kontrolü yapıldı. Sorun görülmedi. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-479 | 3879(8) | RA, RB, MB | 18154 | 45363 | 7:24 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | kapı üzeri ekran çalışmıyor. | Ekran kontrolü yapıldı. Sorun görülmedi. Ekranlar çalışıyor. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-483 | 3876(5) | RB | 142200 | 45779 | 7:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | 0 | 0 | 0 | *Ekipman tamir edilecek | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-495 | 3880(9) | RA, RB, MB, MA, P | 18275 | 45434 | 8:34 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | YBS ekranı çalışmıyor. | Araç resetlendi. Arıza giderildi. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-496 | 3881(10) | MA, MB, RA, RB, P | 13226 | 45441 | 8:53 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üstü güzergahlar çalışmıyor. | Araç resetlendi. Kapı üstü ekranlar çalışıyor. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-498 | 3874(3) | RA, RB | 38013 | 45261 | 6:10 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | orta kısımdaki ekranlarda kararma mevcut. | Orta karkas ekran değişimi yapıldı. | *Ekipman değiştirilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-499 | 3874(3) | RB | 42600 | 45345 | 7:49 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | RB yolcu bilgilendirme ekranının üst orta kısmında kararma olduğu tespit edildi. | Ekran değişimi yapıldı. | *Ekipman değiştirilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-506 | 3882(11) | MB | 417 | 45446 | 6:01 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | İMU bilgileri yanlış görünüyor. | ST300'e yazılım güncellendi. Mevcut yazılım silindi yeniden atıldı. | Yeni yazılım yüklendi | E840-7003 | SÜRÜCÜ PANELİ ST300W | 0
BOZ-KAY5+6-FF-515 | 3877(6) | MB, RB | 59882 | 45616 | 12:23 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 13.11.2024 tarihinde yapılan saha denetiminde 3877-B nolu aracın kapı üstü ekranlarının çalışmadığı tespit edildi. | Görsel yönetim PC'de konnektör COM1'e takılmış. Com2'ye takıldı. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-527 | 3873(2) | MB | 107742 | 45601 | 15:13 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Organize 09:48 ve Kumsmall 17:36 seferlerinde otomatik anons sistemi takılma yaptığı tespit edilmiştir. Tekrar kurunca düzelmiştir. | AU300 değişimi yapıldı. | *Ekipman değiştirilecek | E840-7002 | Merkez Ünite AU300 (train bus, vehicle b | 0
BOZ-KAY5+6-FF-531 | 3872(1) | MB | 99123 | 45609 | 13:57 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 8 nolu kapı üzerindeki display çalışmıyor. | 8 nolu kapı üzeri ekran çalışıyor. 12 nolu kapı üzeri ekran arızalıydı. Değişimi yapıldı. | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-533 | 3873(2) | MB | 109225 | 45625 | 8:09 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (I) İlk Defa Karşılaşılan Arıza | Evet | CB kabin otomatik iç anons yolcu bölümüne anons gitmiyor. | FC-DCA3 rölesi arızalanmış, bu sebeple odometre rölesi çalışmıyor ve araç metre saymıyordu. Röle değişimi yapıldı. | *Ekipman değiştirilecek | E840-7003 | SÜRÜCÜ PANELİ ST300W | 0
BOZ-KAY5+6-FF-552 | 3881(10) | MA, MB, RA, RB | 52353 | 45614 | 7:21 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üstü bilgilendirme ve araç içi ekran çalışmıyor. | Kapı üstü bilgilendirme ve araç içi ekran çalışmıyordu, sistem donmuş resetlendi düzeldi. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-556 | 3875(4) | RB | 113768 | 45838 | 13:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Ekrana görüntü gelmiyor | Ekran değişimi yapıldı | *Ekipman tamir edilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 202509010007
BOZ-KAY5+6-FF-557 | 3875(4) | RB | 113768 | 45838 | 13:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Ekrana görüntü gelmiyor | Ekran değişimi yapıldı | *Ekipman tamir edilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 202509010010
BOZ-KAY5+6-FF-558 | 3875(4) | RB | 113768 | 45838 | 13:48 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | ekrana görüntü gelmiyor(Depomuzdaki revizyonlu ürün) | 0 | *Ekipman tamir edilecek | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-563 | 3878(7) | MA, MB, RA, RB, P | 82090 | 45630 | 14:40 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 03.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3878 NOLU ARACIN SAAT 13:54'TE KAPI ÜSTÜ EKRANLARININ ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞIYORDU. KAPI ÜSTÜ EKRAN BİLGİSAYARI RESETLENDİ. DÜZELDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-566 | 3875(4) | MB | 82049 | 45642 | 21:09 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 16.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3875-B NOLU ARACIN SAAT 14:05'TE 2. KAPI ÜSTÜ EKRANIN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | KAPI ÜSTÜ DİSPLAYDEN ARIZALILAR SÖKÜLDÜ 3872 DEN ALINDI 1-3-6-9-11 NOLU KAPI ÜSTÜ EKRAN VE 4 ADET ORTA EKRAN DEĞİŞİMİ YAPILDI. | *Ekipman değiştirilecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-567 | 3882(11) | MA, MB, RA, RB, P | 44793 | 45643 | 11:53 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 3882 NOLU ARACIN KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. RSİ HİZMET KALİTESİNDEN ŞİKAYET GELDİ. | ARAÇ RESETLENDİ ROTA KURULDU KAPI ÜSTÜ EKRANLAR AKTİF ÇALIŞIYOR. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-568 | 3881(10) | MA, MB, RA, RB, P | 58000 | 45643 | 12:46 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 3881 NOLU ARACIN KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. | ARAÇ RESETLENDİ. ROTA KURULDU KAPI ÜSTLERİ AKTİF ÇALIŞIYOR. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-570 | 3880(9) | MB | 66287 | 45644 | 11:06 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 11 NOLU KAPI ÜZERİNDEİ BİLGİLENDİRME EKRANI ÇALIŞMIYOR. | KONTROL EDİLDİ, PROBLEM GÖRÜLMEDİ. | *Arıza çözülecek | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-574 | 3873(2) | RB | 111779 | 45635 | 6:39 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 04.12.2024 TARİHİNDE 15.41 GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA DENETİMİNDE 3873 NOLU ARAÇTA KAPI ÜSTÜ VE REKLAM EKRANLARININ ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | GÖRSEL YÖNETİM PC RESETLENDİ SORUN GİDERİLDİ. | *Arıza çözülecek | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-585 | 3876(5) | MB | 111129 | 45655 | 12:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 25.12.2024 tarihinde 15:12 gerçekleştirilen saha denetiminde 3876 nolu araçta kapı üstü bilgilendirmelerin çalışmadığı tespit edilmiştir. | Araç geldiğinde sistem donmuştur. Bilgisayardan resetlendi. Düzeldi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-586 | 3878(7) | MB | 88593 | 45655 | 12:03 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 25.12.2024 tarihinde 15:36 da gerçekleştirilen saha denetiminde 3878 nolu araçta kapı üstünün aktif olmadığı tespit edilmiştir. | Araç geldiğinde sistem donmuştu. Bilgisayardan resetlendi. Düzeldi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-590 | 3882(11) | MB | 50097 | 45662 | 9:31 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üstü ekran çalışmıyor. | Görsel yön. PC resetlendi. (uyku moduna geçmiş) | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-601 | 3879(8) | MB | 64401 | 45613 | 6:51 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 05.11.2024 tarihinde yapılan saha denetiminde 3879 nolu aracın saat 09:00 da kapı üstü ekranların ve orta kısımda bulunan ekranların çalışmadığı tespit edilmiştir. | 10 adet kapı üstü ekran değiştirildi. | Ekipman yenisi ile değiştirildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-614 | 3881(10) | MA | 96728 | 45832 | 13:02 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 23.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3881-A NOLU ARACIN SAAT 15:41 KAPI ÜSTÜ BİLGİLENDİRME EKRANLARININ AKTİF OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. GEREKLİ ARIZA MÜDAHALESİ YAPILACAKTIR. | GYP RESETLENDİ, SORUN GİDERİLDİ. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-623 | 3878(7) | MB | 129551 | 45808 | 20:07 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Orta ekran ve sürücü arkası videolar yarım geliyor kapı üstü görselini orta ekran ve sürücü arkasına atıyor. | GYP resetlendi. Arıza giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-627 | 3875(4) | RA | 111475 | 45762 | 19:19 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Görsel yönetim pc açılmıyor. Ekranlar çalışmıyor. | GYP resetlendi. Arıza giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-628 | 3875(4) | RA | 112670 | 45824 | 8:27 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Aracın kapı üstü ekranların yanlış videolar gidiyor. Güzergahı göstermiyor. CA-CB sürücü kabin arkası ve orta ekranlarda görüntü yok. | GYP resetlendi. Arıza giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-635 | 3876(5) | RA | 122937 | 45714 | 10:38 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 25.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen saha denetiminde 3876 nolu araçta 14:09 da kapı üstü ekranların boş beyaz ekran olduğu tespit edilmiştir. | Görsel yönetim PC resetlendi. Sorun giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-649 | 3878(7) | MA | 128065 | 45806 | 8:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | C(Sisteme etki etmeyen arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 29.05.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA DENETİMİNDE 07.01'DE 3878 NUMARALI ARAÇ ÇİFTE KÜMBETTEN ORGANİZE YÖNÜNE GİDERKEN KAPI ÜSTÜ EKRANLAR GERİDEN GELEREK YANLIŞ BİLGİ VERDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. | GÖRSEL YÖNETİM PC RESETLENDİ | Yazılım tekrar yüklendi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-650 | 3880(9) | MB | 91528 | 45784 | 3:46 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Yolcu bölümü bilgilendirme ekranları çalışmıyor. | Resetlenerek arıza giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-652 | 3873(2) | MB | 146256 | 45767 | 8:34 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 14.04.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3873 numaralı aracın saat 15:10 da kapı üstü ekranların çalışmadığı tespit edilmiştir. | Kontrol edildi sorun görülmedi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-654 | 3876(5) | MB | 142718 | 45804 | 11:34 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 26.05.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3876 nolu aracın saat 14.42 de kapı üstü ekranlarının çalışmadığı tespit edilmiştir. | Araç resetlendi sorun giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-657 | 3876(5) | MB | 150369 | 45829 | 14:03 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Anons sistemi takılma yapıyor. | Park sahasında rota kurularak test yapıldı arıza görülmedi. Sistem çalışıyor. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-658 | 3878(7) | MA | 110887 | 45740 | 2:47 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | a baş manuel anons çalışmıyor. | Kontrol edildi. Butonlar aktif çalışmaktadır. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-660 | 3880(9) | MA | 98144 | 45804 | 11:36 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 26.05.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3880 nolu aracın saat 15:04 te anıns sisteminin çalışmadığı tespit edilmiştir | test edildi anons sistemi çalışıyor | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-666 | 3872(1) | P | 139635 | 45823 | 12:37 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | Yolcu bölümü ekranlar çalışmıyor.Kayseri ulaşım yazıyor sadece | Kontrol edildi aktif çalışıyor | Ekipman yenisi ile değiştirildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-667 | 3877(6) | P | 83631 | 45754 | 13:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 3877 nolu araç kapı üzeri ekranlarda enerji yok. | Kontrol edildi. Sorun görülmedi. | *Bir çalışma yapılmadı | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-669 | 3876(5) | MB | 126017 | 45722 | 7:25 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 05.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen saha denetiminde 3876 nolu araçta 15:47 de kapı üstü ekranların aktif olmadığı tespit edilmiştir. | Test yapıldı. Rota kuruldu. Sorun görülmedi. | *Arıza çözülecek | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-672 | 3879(8) | MB | 71546 | 45643 | 8:02 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 3879 NOLU ARAÇ KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR. RSİ HİZMET KALİTESİ BİRİMİ TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLDİ. | ARAÇ RESETLENDİ. SORUN GİDERİLDİ. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-673 | 3877(6) | MB | 50014 | 45452 | 7:32 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 06.06.2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA DENETİMİNDE 3877 NOLU ARAÇTA KAPI ÜSTÜ BİLGİLENDİRMELERİN KİMİSİNİN ÇALIŞIP KİMİSİNİN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | KAPI ÜSTÜ EKRAN MODİFİKASYONU YAPILDI. | Ekipman yenisi ile değiştirildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-674 | 3879(8) | MB | 111150 | 45811 | 16:55 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üzeri yolcu bilgilendirme ekranları çalışmıyor.RSİ hizmet kaliteden şikayet edildi | Görsel PC donduğu için kapı üstü ekranlar çalışmıyordu.Görsel pc resetlendi | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-677 | 3879(8) | MA | 109112 | 45800 | 7:06 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 20.05.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3879-a nolu aracın saat 16:06'da ekranın aktif olmadığı diğer kapı üstü bilgilendirme ekranlarının ise kurulu olmadığı tespit edilmiştir. | Aracın kapı üstü ekranlara yeni yazılım yüklendi. | Yeni yazılım yüklendi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-679 | 3878(7) | RA | 80640 | 45623 | 14:27 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 27.11.2024 tarihinde yapılan saha denetiminde 3878 nolu aracın saat:09:40 kapı üstü ekranın çalışmadığı tespit edilmiştir. | GYP resetlendi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-684 | 3879(8) | MA | 109112 | 45805 | 11:33 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 26.05.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3879 nolu araçta kapı üstü ekranların çalışmadığı tespit edilmiştir. | Araç resetlendi sorun giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-687 | 3879(8) | MB | 116826 | 45833 | 12:49 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 17.06.2025 tarihinde gerçekleştirilen saha denetiminde saat 09:42 de 3879 nolu araçta kapı üstü bilgilendirmelerin aktif olmadığı tespit edilmiştir. Gerekli arıza müdahalesini yapalım. | Araç resetlendi. Sorun giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-692 | 3875(4) | MB | 83612 | 45651 | 6:34 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 2 adet kapı üstü ekran çalışmamaktadır. | Kapı üstü ekranlar çalışmadığı için kapı üstü ekran bilgisayarı resetlendi. Arıza giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-693 | 3882(11) | MB | 42846 | 45635 | 6:38 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 04.12.2024 16.08 tarihinde gerçekleştirilen saha denetiminde 3882 numaralı araçta kapı üstü ve reklam ekranlarının çalışmadığı tespit edilmiştir. | Kontrol edildi. Problem görülmedi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-701 | 3873(2) | MB | 124061 | 45685 | 11:48 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üzeri bilgilendirme ekranları karanlık | GYP değişimi yapıldı. | Ekipman yenisi ile değiştirildi | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-706 | 3882(11) | MA | 95343 | 45847 | 13:07 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üzeri yolcu bilgilendirme çalışmıyor. | GYP resetlendi. Kapı üstü ekranlar çalışıyor. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-707 | 3880(9) | MA | 109069 | 45847 | 12:55 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üzeri yolcu bilgilendirme ekranları çalışmıyor. | GYP resetlendi ekranlar çalışıyor. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-711 | 3872(1) | MB | 143562 | 45840 | 14:09 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 26.06.2025 tarihinde gerçekleştirilen saha denetiminde saat 08:56 da 3872 nolu araçta kapı üstü bilgilendirmelerin aktif olmadığı tespit edilmiştir. | Kontrol edildi araçta çalışmayan kapı üstü ekran yok | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-712 | 3879(8) | MB | 118851 | 45840 | 14:09 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 26.06.2025 tarihinde saha denetiminde 3879-a kapı üstü ekranlar çalışmamakta olduğu tespit edilmiştir. | Araçta çalışmayan kapı üstü ekran görülmedi arıza yok. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-713 | 3882(11) | MB | 93719 | 45840 | 14:11 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 30.06.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3882 nolu araçta kapı üstü ekranların çalışmadığı tespit edilmiştir. | GYP resetlendi ekranlar çalışıyor. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-743 | 3880(9) | MB | 98144 | 45805 | 11:34 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 26.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3880 NOLU ARACIN SAAT 15:03'TE KAPI ÜSTÜ EKRANLARIN ÇALIŞMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR. | GÖRSEL YÖNETİM PC RESETLENDİ ARIZAS GİDERİLDİ | Yazılım tekrar yüklendi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-747 | 3881(10) | MA | 98310 | 45838 | 3:56 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üstü yolcu bilgilendirme karanlık | Bilgisayardan sistem resetlendi. Ekranlar normale döndü. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-751 | 3879(8) | MA | 116826 | 45834 | 5:56 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | MA kapı üzeri ekran çalışmıyor. | MA kapı üstü ekranlar çalışmıyor denilmiş ekranlar resetlendi arıza giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-752 | 3872(1) | RA | 141495 | 45834 | 5:59 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | MA kapı üstü ekran çalışmıyor | GYP resetlendi arıza giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-753 | 3872(1) | MB | 112990 | 45716 | 11:43 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 27.02.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3872 nolu aracın saat 14:17 de kapı üstü ekranlarının çalışmadığı tespit edilmiştir. | GYP resetlendi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-756 | 3872(1) | MB | 134006 | 45800 | 7:05 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 20.05.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3872-Bolu aracın 15:58 de kapı üstünün aktif diğerlerinin ise pasif durumda kurulu olmadığı tespit edilmiştir. | GYP resetlendi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-769 | 3879(8) | RA | 104000 | 45793 | 7:38 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 3 ADET KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR | 3 ADET EKRAN DEĞİŞİMİ YAPILDI | Ekipman yenisi ile değiştirildi | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-807 | 3874(3) | RB | 173572 | 45954 | 7:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Ekranlara görüntü gelmiyordu. | Kontrol edildi. Üretici firma ile iletişime geçildi. Bozuk olduğu tespit edildi. Değişimi yapıldı. | Ekipman yenisi ile değiştirildi | E855-7029 | ONBOARD COMPUTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-808 | 3873(2) | MA | 186919 | 45964 | 6:30 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | ST300 OBU BAĞLANTISI BEKLENİYOR ARIZASI VERİYOR | CİHAZ DEĞİŞİMİ YAPILDI | Ekipman yenisi ile değiştirildi | E840-7003 | SÜRÜCÜ PANELİ ST300W | 0
BOZ-KAY5+6-FF-809 | 3879(8) | RA | 141113 | 45957 | 7:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | 0 | ARAÇ İÇERİSİNDEKİ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR | CİHAZ SÜREKLİ GÖRÜNTÜ KALİTESİ KISMINDA "UNKOWN" YAZIYOR BU SEBEPLE DİĞER EKRAN TRANSMİTTERLER 720 EKRAN KALİTESİNE GEÇİYOR VE ÇALIŞMIYOR CİHAZ DEĞİŞİMİ YAPILDI SORUN GİDERİLDİ | Ekipman yenisi ile değiştirildi | E110-7516 | EKRAN TRANSMİTTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-811 | 3875(4) | MB | 142522 | 45957 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üstü ekranlarda reklam dönüyor. Kabin arkası ekranlar çalışmıyor. | Görsel Yön. pc resetlendi. Sorun giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-820 | 3881(10) | RB | 119396 | 45929 | 7:15 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 24.09.2025 tarihinde gerçekleştirilen saha denetiminde saat 15:03 te 3881 nolu aracın teknoparktan cemilbaba yönünde iken kapı üstü ağ harita ekranının donmuş olarak yanlış bilgi verdiği tespit edilmiştir. | GYP resetlendi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-821 | 3882(11) | MB | 71058 | 45744 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 24.03.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3882 numaralı aracın saat 14:49 da kapı üstü ekranların çalışmadığı tespit edilmiştir. | Kapı üstü ekranlara güncel videolar eklendi. Cihaz resetlendi. Çalışıyor. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-827 | 3876(5) | MB | 135047 | 45765 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Yolcu bölümü kapı üzeri ekranlar çalışmıyor. | Anlık uyku moduna geçmiş SSH ekibi ile kontrol edildi. Resetlendi sorun giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-830 | 3875(4) | MB | 131914 | 45915 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 10.09.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3875 numaralı aracın saat 14:15 te kapı üstü ekranlarının çalışmadığı tespit edilmiştir. | Kapı üstü ekranların arızası daha öncelerdende bildirildiği gibi görseller kapı üzerine geçiş yapıyor. Pc'nin arızalı olduğu tespit edildi. Değişim gerekli bozankayanın bilgisi dahilinde arıza resetlendi normale döndü. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-831 | 3879(8) | MB | 126337 | 45901 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 01.09.2025 tarihinde yapılan saha denetiminde 3879 nolu araçta kapı üstü ekranların hiçbirinin çalışmadığı tespit edilmiştir. | Kapı üstü ekranlar çalışmıyor denildi. Kapı üstü ekranlar. Resetlendi. Rota kuruldu sorun görülmedi hepsi çalışıyor. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-832 | 3881(10) | RA | 112079 | 45898 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | Kapı üzeri yolcu bilgilendirme ekranları donmuş. | Yolcu bilgilendirme pc resetlendi 3 nolu kapı üstü ekran arızaya düşmüş enerji konnektörden resetlendi. Sistem normal çalışıyor. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-837 | 3873(2) | RA | 183669 | 45923 | 10:51 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | RSİ hizmet kalite şikayeti 4 nolu kapı üzeri yolcu bilgilendirme ekranı çalışmıyor. | GYP resetlendi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-840 | 3873(2) | MB | 181722 | 45917 | 12:46 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 2 nolu kapı üzeri yolcu bilgilendirme panosu çalışmıyor. | Araç resetlendi. Sorun giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-842 | 3872(1) | MA | 170293 | 45997 | 10:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRANLAR ÇALIŞMIYOR | 1 ADET KAPI ÜSTÜ EKRANDA RENK BOZULMASI TESPİT EDİLDİ DEĞİŞİMİ YAPILDI. | Ekipman yenisi ile değiştirildi | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-843 | 3879(8) | MA | 152658 | 45997 | 11:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | KAPI ÜSTÜ EKRAN ÇALIŞMIYOR | 1 ADER KAPI ÜSTÜ EKRAN DEĞİŞİMİ YAPILDI | Ekipman yenisi ile değiştirildi | E410-7003 | STRETCH LCD EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-848 | 3873(2) | MA | 199249 | 46020 | 5:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | ORTA KARKAS EKRANLAR ÇALIŞMIYOR | EKRAN DEĞİŞİŞMİ YAPILDI | Ekipman yenisi ile değiştirildi | E840-7120 | 28.6" EKRAN | 0
BOZ-KAY5+6-FF-850 | 3876(5) | RB | 198347 | 46013 | 6:00 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | EKRAN TRANSMİTTERLER GÖRÜNTÜ AKTARMIYOR "UNKOWN" ARIZASI MEVCUT | EKRAN TRANSMİTTER DEĞİŞİMİ YAPILDI | Ekipman yenisi ile değiştirildi | E110-7516 | EKRAN TRANSMİTTER | 0
BOZ-KAY5+6-FF-860 | 3881(10) | MA, RA, P, RB, MB | 113764 | 45909 | 13:07 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 3881 nolu araç kapı üzeri ekranlarda bağlantı yok. | Resetlendi. Sorun giderildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-863 | 3876(5) | MB | 154664 | 45852 | 8:35 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 2 nolu kapı üzeri yolcu bilgilendirme ekranı arızalı | çalışmayan kapı üzeri yolcu bilgilendirme ekranları tek tek resetlenecek. Çalışır hale getirildi. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-865 | 3873(2) | RA, P, RB | 163087 | 45834 | 5:54 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | anons sistemi çalışmıyor | Anons sistemi kontrol edildi sorun görülmedi. | *Bir çalışma yapılmadı | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-867 | 3872(1) | MA, RA, P, RB, MB | 141495 | 45832 | 13:10 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 16.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN SAHA DENETİMİNDE 3872-A NOLU ARACIN SAAT 15:27 DE KAPI ÜSTÜ BİLGİLENDİRMELERİNİN AKTİF OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. GEREKLİ ARIZA MÜDAHALESİNİ SAĞLAYALIM. | KONTROL EDİLDİ. SORUN GÖRÜLMEDİ. | *Bir çalışma yapılmadı | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-871 | 3872(1) | MA | 149579 | 45864 | 6:09 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (II) Aynı Araçta Tekrarlayan Arıza | Evet | VARIŞ YÖNÜ BOZUK YAZILAR YAVAŞ İLERLİYOR. | ST300 ÜZERİNDEN HER İKİ BAŞTADA VARIŞ YÖNÜ KURULDU AKTİF ÇALIŞIYOR. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0
BOZ-KAY5+6-FF-873 | 3875(4) | MA, RA, P, RB, MB | 126166 | 45895 | 13:22 | #REF! |  | ATAK ULAŞIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | B(Servisten çekmeye etki eden arıza) | Equipment Supplier | (III) Farklı Araçlarda Tekrarlayan Arıza | Evet | 26.08.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA DENETİMİNDE 08:05 TE 3875 NOLU ARAÇTA KAPI ÜSTÜ BİLGİLENDİRMELERİN AKTİF OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR. | KAPI ÜSTÜ EKRANLARA ORTA EKRAN V SÜRÜCÜ ARKASI GÖRÜNTÜLERİ DÜŞMÜŞ PC'DEN RESETLENDİ. KAPI ÜSTLERİ NORMALE DÖNDÜ. | *Reset edildi | 0 | 0 | 0